ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО   ПОДГОТОВКЕ  И  ПРОВЕДЕНИЮ В НОВОГРУДКЕ  ПЕРВОГО  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ «О НАВАГРУДСКІ КРАЙ, МОЙ РОДНЫ ДОМ!», ПОСВЯЩЕННОГО 220-ЛЕТИЮ АДАМА МИЦКЕВИЧА

| № | Меоприятие | Дата и место проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект газеты “Новае жыцце”, посвященный 220- летию со Дня рождения Адама Мицкевича | январь – декабрь КУП “Редакция газеты “Новае жыцце” |
| 2. | Создание в теле-и радиопередаче рубрики “Чытаем Міцкевіча разам”( чтение стихов, отрывков из поэм Адама Мицкевича под музыку) | январь-декабрь периодичность: 1 раз в месяц Учреждение “Редакция программы “ Навагрудскія навіны” |
| 3. | Проведение кинолекториев с показом кинофильмов “Жыцце і творчасць Міцкевіча” | 1 раз в квартал КУКП “Новогрудоккиновидеосеть” |
| 4. | Конкурс “Прысвячэнні Песняру” в номинациях: литературные произведения (поэзия, проза); переводы произведений поэта на белоруский или русский языки; рисунки, фотографии с дальнейшей публикацией в газете “Новае жыццё”. Подведение итогов в начале сентября. | Февраль-март УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке” |
| 5. | Прохождение госстройэкспертизы и экологической экспертизы по ПСД “Капитальный ремонт крыши здания УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке”. | до 01.03.2018г |
| 6. | Подготовка публикаций в СМИ: “Гісторыя вуліцы Адама Міцкевіча ў Навагрудку”; “Дзяржаўная гімназія імя Адама Міцкевіча ў Навагрудку (1921-1939 гг.)” | Март-апрель |
| 7. | V открытый региональный фестиваль «Радуга надежд-2018» среди учащихся детских школ искусств, детских музыкальных школ в номинации «Баян, аккордеон» | 5 апреля ГУО “Новогрудская детская школа искусств” |
| 8. | Первый открытый районный вокальный фестиваль «Соловушка» среди воспитанников детских садов, учащихся школ, детских школ искусств, детских музыкальных школ. | 27 апреля ГУО “Новогрудская детская школа искусств” |
| 9. | Проведение тематического феста экскурсоводов «Земля Мицкевича» | Апрель |
| 10. | Участие в весенней выставке «Отдых - 2018» с презентацией основных событийных мероприятий, посвящённых юбилею Адама Мицкевича | Апрель |
| 11. | Акция “Читаем Мицкевича” | 18 мая УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке” |
| 12. | Проведение информационного тура-презентации туристического маршрута «Тропами А.Мицкевича» с привлечением представителей туристического бизнеса и прессы | май |
| 13. | VII культурно-просветительская Импрэза «Новогрудок-2018» | 9 мая |
| 14. | Пленер учащихся художественного отделения ГУО “Новогрудская детская школа искусств” “Мицкевичские места Новогрудчины” с проведением выставки работ в сентябре | 1-15 июня |
| 15. | Проведение работ по капитальному ремонту крыши УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке” | апрель-июль |
| 16. | Проведение текущего ремонта фасадов и внутренних помещений зданий УК “Дом - музей Адама Мицкевича в Новогрудке” | июль-август |
| 17. | Проведение текущего ремонта Кургана Бессмертия Адама Мицкевича (ремонт ограждения, винтовой лестницы, подсветка) | май- август |
| 19. | Проведение капитального ремонта дороги по ул. Малый Замок с благоустройством и подсветкой памятника Адаму Мицкевичу | апрель-август |
| 20 | Проведение текущего ремонта плиточного покрытия пл. Ленина г. Новогрудок | май- август |
| 21. | Посадка Аллеи Мицкевича | май |
| 22. | Щорсовские чтения “Частные книжные собрания: история и современность (к 220-летию Адама Мицкевича)” | 25 мая аг.Щорсы |
| 23. | Литературно- музыкальный салон “У бацькоўскім доме” | июнь УК “Дом - музей Адама Мицкевича в Новогрудке” |
| 24. | Литературный вернисаж “Адам Мицкевич – поэт- романтик” | 1-2 июля ГУК «Новогрудская центральная библиотека» |
| 25. | Выступление театра одного актёра “Зніч” (Белгосфилармония) - спектакль “Адзінокі птах” | август УК “Дом- музей Адама Мицкевича в Новогрудке” |
| 26. | Велопробег “Шляхам Міцкевіча” | сентябрь маршрут г. Новогрудок-д. Валевка-озеро Свитязь |
| 27. | Первый международный праздник поэзии “ О Новогрудский край,мой родной дом ...” | сентябрь г. Новогрудок |
| 28. | Демонстрация фильма “Пан Тадеуш”, снятого в Чамброве в 1928 г. | октябрь УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке” |
| 29. | Круглый стол для педагогов-филологов “Современное прочтение произведений Адама Мицкевича” | Октябрь 2018 года |
| 30. | Районный конкурс буктрейлеров “По мотивам произведений Адама Мицкевича” | октябрь 2018 года учреждения образования |
| 31. | Фольклорный праздник “Каляды у бацькоўскім доме” | 24 декабря УК “Дом музей Адама Мицкевича в Новогрудке |
| 32. | Организация и проведение литературно-музыкальных вечеров, композиций, встреч, посвящённых 220-летию со дня рождения А.Мицкевича | на протяжении года учреждения образования |
| 33. | Тематические выставки творческих работ учащихся учреждений образования, посвящённых 220-летию со дня рождения А.Мицкевича | на протяжении года учреждения образования |
| 34. | Разработка и продвижение на туристических рынках Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Польша, Литовской Республики и др. пакетных туров с включением в программу событийных мероприятий, посвящённых юбилею А.Мицкевича | на протяжении года |
| 35. | Разработка и продвижение среди целевых групп (школьные, корпоративные) тематических экскурсионных туров на базе туристического маршрута «Тропами А.Мицкеквича» | на протяжении года |